## Slide 1
Release Planning
Fil rouge: The Perfomance ID - Projet du 02/02/2026 au 01/05/2026
Sprint 1
02/02/2026 - 15/02/2026
Goal: Socle & Base SQL
Initialiser repo + structure Node/React .
Modèle MySQL : Utilisateurs et Exercices .
Page d'accueil mobile-first.
Sprint 2
16/02/2026 - 01/03/2026
Goal: Authentification 1
Formulaire Login Email/Mot de passe.
Sécurité : Hachage des mots de passe (BCrypt).
Déploiement de la base MongoDB pour les logs.
Sprint 3
02/03/2026 - 15/03/2026
Goal: Sécurité 2FA (MVP)
Génération du QR Code pour activation TOTP.
Validation du code à 6 chiffres (MFA).
Gestion des sessions via jetons JWT
Sprint 4
16/03/2026 - 29/03/2026
Goal: Journal d'entraînement
Créer une séance et lister les exercices.
Ajout de séries (Poids/Répétitions).
Release MVP (29/03/2026)

## Slide 2
Release Planning
TheOBio - Stabilisation, valeur additionnelle et livraison finale au 01/05/2026
Sprint 5
30/03/2026 - 12/04/2026
Goal: Audit & Dashboard
Calcul automatique du volume et du 1RM.
Interface Admin : Consultation des logs (MongoDB).
Graphiques de progression de base.
Sprint 6
13/04/2026 - 26/04/2026
Goal: Stabilisation & UX
Responsive design complet
Gestion des erreurs (code invalide, mot de passe oublié).
Optimisation des requêtes MySQL.
Sprint 7
27/04/2026 - 01/05/2026
Goal: Finalisation & Go-Live
Correction des derniers bugs et documentation
Préparation de la démo finale
Go-Live (01/05/2026)
Release finale