## Backlog
ADO_ID | Epic | Feature | PBI / User Story | Acceptance Criteria (Gherkin) | Priority | SP (<=8) | Area Path | Iteration | Type | Dependencies | Git Convention | NFR (Perf/Sécu)
PBI-01 | Infra | Setup | En tant que dev, je veux initialiser le repo et les bases MySQL/Mongo. | Given env vierge, When script init lancé, Then DB connectées et repo structuré. | 1 | 3 | PerformanceID\09_Infra | S1 | Enabler | — | AB#PBI-01 | Setup CI/CD
PBI-02 | Journal | Catalogue | En tant qu'admin, je veux lister les exercices depuis MySQL. | Given DB MySQL peuplée, When accès /exercises, Then liste paginée avec muscles cibles. | 1 | 5 | PerformanceID\01_Catalogue | S1 | PBI | PBI-01 | AB#PBI-02 | Perf < 2s
PBI-03 | Sécurité | Auth | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter (Email/MDP). | Given user existant, When login validé, Then redirection vers challenge 2FA. | 1 | 5 | PerformanceID\10_Secu | S2 | PBI | PBI-01 | AB#PBI-03 | Hash BCrypt
PBI-04 | Sécurité | MFA | En tant qu'utilisateur, je veux valider mon accès via code TOTP. | Given challenge 2FA, When code 6 chiffres saisi, Then JWT généré et Dashboard accessible. | 1 | 8 | PerformanceID\10_Secu | S3 | PBI | PBI-03 | AB#PBI-04 | TOTP Standard
PBI-05 | Journal | Saisie | En tant qu'athlète, je veux créer une séance d'entraînement. | Given auth OK, When clic "Démarrer", Then séance créée avec date du jour en base. | 1 | 5 | PerformanceID\02_Training | S4 | PBI | PBI-04 | AB#PBI-05 | Mobile First
PBI-06 | Journal | Séries | En tant qu'athlète, je veux ajouter des séries (Poids/Reps). | Given séance en cours, When série ajoutée, Then volume total mis à jour en MySQL. | 1 | 5 | PerformanceID\02_Training | S4 | PBI | PBI-05 | AB#PBI-06 | UX Rapide
PBI-07 | Sécurité | Audit | En tant qu'admin, je veux consulter les logs de connexion. | Given profil admin, When accès logs, Then lecture des accès depuis MongoDB. | 2 | 5 | PerformanceID\07_Admin | S5 | PBI | PBI-04 | AB#PBI-07 | NoSQL Read
PBI-08 | Analyse | Stats | En tant qu'athlète, je veux voir mon 1RM et volume global. | Given mes perfs, When vue Dashboard, Then graphiques de progression affichés. | 2 | 8 | PerformanceID\03_Stats | S5 | PBI | PBI-06 | AB#PBI-08 | Chart.js/D3
PBI-09 | Qualité | UX | En tant qu'athlète, je veux une interface fluide et responsive. | Given mobile, When utilisation app, Then aucun scroll horizontal et boutons larges. | 2 | 3 | PerformanceID\08_Qualite | S6 | PBI | PBI-06 | AB#PBI-09 | Mobile Friendly
PBI-10 | Sécurité | RGPD | En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte. | Given connecté, When demande suppression, Then delete en cascade MySQL/Mongo. | 3 | 5 | PerformanceID\10_Secu | S7 | PBI | PBI-04 | AB#PBI-10 | Droit à l'oubli

## DoR
Definition of Ready (DoR) — conditions minimales avant d’entrer en Sprint
Checklist d’avancement (DoR)
Item | Description pour Performance ID
User Story | Rédigée au format : En tant qu' [Utilisateur/Admin], je veux [Action], afin de [Bénéfice].
Critères (AC) | Minimum 2 critères Gherkin (Given/When/Then) par story.
Data/Architecture | La base de données cible est identifiée (MySQL pour le métier, MongoDB pour les logs).
Dependencies | Les liens entre PBIs sont clairs (ex: on ne peut pas noter une série sans avoir créé la séance).
Estimation | La story doit faire 8 Story Points maximum. Si elle est plus grosse, on la découpe.
UX/UI | Maquette Figma disponible pour les écrans de saisie de performance.

## DoD
Definition of Done (DoD) — qualité minimale non négociable
Checklist d’avancement (Qualité / Done)
Item | Standard de qualité Performance ID
Code Review | Pull Request approuvée par au moins une personne sur GitHub.
Sécurité | Aucun mot de passe en clair. Utilisation de variables d'environnement (.env)
Tests | Tests unitaires passants sur les calculs critiques (Volume, 1RM).
Audit Log | Chaque action critique (connexion, suppression) doit générer un log dans MongoDB.
Responsive | L'interface est testée et fluide sur Google Chrome (Mobile view) et Safari.
Git | Respect de la convention de commit
AB#PBI-xx Description
.

## Risks
Risque | Prob (1-5) | Impact (1-5) | Score | Mitigation (Solution)
Perte accès 2FA | 3 | 5 | 15 | Prévoir des codes de secours ou un reset admin manuel.
Complexité Hybride | 2 | 4 | 8 | Bien documenter les schémas MySQL vs documents MongoDB.
Saisie trop lente | 4 | 3 | 12 | Optimiser l'UX pour que l'athlète n'ait pas à poser ses haltères trop longtemps.
RGPD (Santé) | 2 | 5 | 10 | Ne stocker que le strict nécessaire (Poids/Reps) et pas de données médicales sensibles.

## ADO_Taxonomy
Azure DevOps — Taxonomie à configurer
Area Paths (modules) | Iteration Paths (sprints) | Convention commits/PR | Workflow
PerformanceID\01_Secu_2FA PerformanceID\02_Training_Journal PerformanceID\03_Admin_Audit PerformanceID\09_Infra_DevOps | Sprint 1 au Sprint 7 (Dates de Février à Mai 2026) | Branche : feat/PBI-xx-description Commit : AB#PBI-xx message | New → Active → Resolved → Closed.