## Sprint1
Sprint | Sprint Goal | Dates | Capacité (h) | Réserve (h) | Capacité planifiée (h)
Sprint 1 : Socle Technique & Catalogue Exercices | Un utilisateur peut s'inscrire et consulter la liste des exercices disponibles. | 02/02/2026 au 15/02/2026 | 150 | 20 | 130
Work Items sélectionnés (PBIs)
ADO_ID | Titre | Story Points | Area Path | Dépendances | Justification
PBI-01 | Setup Infra (Node/React/DB) | 3 | \09_Infra | — | Indispensable pour démarrer.
PBI-02 | Lister les exercices (MySQL) | 5 | \01_Catalogue | PBI-01 | Permet de voir le contenu métier.
PBI-10 | CI/CD (GitHub Actions) | 5 | \08_Qualite | PBI-01 | Garantie que le code est propre.
PBI-11 | Secrets & .env (Sécurité) | 5 | \10_Secu | PBI-01 | Protection des accès DB.

## Tasks
Task_ID | Liée à | Titre de la tâche | Est. (h) | Owner | Critère de Done
T01 | PBI-01 | Init Repo + Docker Compose (MySQL/Mongo) | 8 | Dev A | Containers UP et accessibles.
T02 | PBI-02 | Créer le Schéma SQL | 6 | Dev A | Table créée et peuplée de 20 exos.
Exercises
+ Seed
T03 | PBI-02 | API : Endpoint GET | 8 | Dev B | Retourne du JSON propre.
/exercises
(Node.js)
T04 | PBI-02 | UI : Page Liste Exercices (React/Tailwind) | 10 | Dev B | Liste scrollable et responsive.
T05 | PBI-10 | Configurer ESLint + Prettier + Husky | 4 | Dev C | Bloque le commit si moche.
T06 | PBI-10 | Pipeline de test unitaire (Jest) | 8 | Dev C | CI verte sur GitHub.
T07 | PBI-11 | Configurer | 4 | Dev A | Zéro secret en dur dans le code.
dotenv
et
config.js
Préparer notes Sprint Review + checklist | Sprint | 4 | SM | Démo prête | To Do

## Capacity
Rôle | Nom | Jours | Heures/jour prod | Capacité (h)
Dev Fullstack | Abdoul (Moi) | 10 | 6 | 60
Dev Backend | Partenaire A | 10 | 6 | 60
Scrum Master | SM | 10 | 3 | 30
TOTAL |  |  |  | 150h