## Burndown
Jour | Date | Remaining (h) | Ideal (h) | Non planifié (h) | Commentaire
1 | 2026-02-02 | 48 | 48.0 | 0 | Sprint Planning : Tâches créées.
2 | 2026-02-03 | 42 | 43.2 | 0 | Docker setup OK, MySQL connecté.
3 | 2026-02-04 | 35 | 38.4 | 0 | Schéma SQL Exercises fini.
4 | 2026-02-05 | 28 | 33.6 | 0 | API GET /exercises fonctionnelle.
5 | 2026-02-06 | 25 | 28.8 | 3 | Bug config MongoDB (non prévu).
6 | 2026-02-09 | 18 | 19.2 | 0 | Début de l'UI React.
7 | 2026-02-10 | 12 | 14.4 | 0 | Liste d'exercices affichée.
8 | 2026-02-11 | 8 | 9.6 | 0 | CI/CD GitHub Actions en place.
9 | 2026-02-12 | 3 | 4.8 | 0 | Revue de code & .env finalisé.
10 | 2026-02-13 | 0 | 0.0 | 0 | Sprint Review & Demo.

## Burnup
Jour | Date | Done cumul (h) | Scope total (h) | Commentaire
1 | 2026-02-02 | 0 | 48 | Lancement du Sprint.
2 | 2026-02-03 | 6 | 48 | Docker & MySQL initialisés.
3 | 2026-02-04 | 13 | 48 | Modèles de données créés.
4 | 2026-02-05 | 20 | 48 | API Backend fonctionnelle.
5 | 2026-02-06 | 23 | 51 | Scope +3h : Correction imprévue MongoDB.
6 | 2026-02-09 | 30 | 51 | Intégration React commencée.
7 | 2026-02-10 | 36 | 51 | UI Liste d'exercices terminée.
8 | 2026-02-11 | 40 | 51 | Pipeline CI/CD opérationnel.
9 | 2026-02-12 | 48 | 51 | Tests unitaires et secrets validés.
10 | 2026-02-13 | 51 | 51 | 100% du scope livré.

## Guide
Utilisation pédagogique
Checklist d’avancement (étape 8)
• Le burndown mesure le travail restant vs l’idéal. Il sert à détecter tôt la dérive.
• Ajoutez une ligne 'Non planifié' pour visualiser le support/bugs.
• Le burnup montre la valeur livrée et rend visibles les changements de scope.
• Règle : on met à jour les heures restantes après chaque Daily (au minimum).